## Sheet1
Planificación Naviera
|  | Sábado |  |  | Domingo |  |  | Lunes |  |  | Martes |  |  | Miércoles |  |  | Jueves |  |  | Viernes |  |  | Sábado |  |  | Domingo
|  | 2025-12-07 |  |  | 2025-12-08 |  |  | 2025-12-09 |  |  | 2025-12-10 |  |  | 2025-12-11 |  |  | 2025-12-12 |  |  | 2025-12-13 |  |  | 2025-12-14 |  |  | 2025-12-15
| Inicio | NAVE | Termino | Inicio | NAVE | Termino | Inicio | NAVE | Termino | Inicio | NAVE | Termino | Inicio | NAVE | Termino | Inicio | NAVE | Termino | Inicio | NAVE | Termino | Inicio | NAVE | Termino | Inicio | NAVE | Termino | Horas ocupadas | Horas disponibles | Tiempo de no ocupación | Turnos ocupados | Turnos totales | % utilización (h) | % utilización (turnos)
|  | Yantian |  |  | Yantian |  |  | Yantian | 16:00
[7 empty] | 17:00 | Cosco Pacific |  |  | Cosco Pacific |  |  | Cosco Pacific |  |  | Cosco Pacific | 5:00
[16 empty] | 12:00 | Seaspan Beauty |  |  | Seaspan Beauty |  |  | Seaspan Beauty | 15:50
Sitio 1 |  |  |  |  | NAVE 1 | 24 |  | NAVE 1 | 16 |  | NAVE 1 | 24 |  | NAVE 1 | 24 |  | NAVE 1 | 5 |  | NAVE 1 | 24 |  | NAVE 1 | 16 |  | NAVE 1 |  | 152 | 192 | 40 | 19 | 24 | 79.17% | 79.17%
[5 empty] | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 | 7 |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 | 12 |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2
[5 empty] | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL
|  |  |  | 6:30 | Xin Da Lian |  |  | Xin Da Lian | 14:00 | [9 empty] | 6:00 | Maersk Acadia |  |  | Maersk Acadia | 5:30
[10 empty] | 15:00 | Maersk San Christobal |  |  | Maersk San Christobal | 21:00 | [6 empty] | 6:30 | Amsterdam Express |  |  | Amsterdam Express | 8:15
[13 empty] | 22:00 | Copihue |  |  | Copihue | 16:00
Sitio 2 |  |  |  |  | NAVE 1 | 17.5 |  | NAVE 1 | 14 |  | NAVE 1 | 9 |  | NAVE 1 | 21 |  | NAVE 1 | 16 |  | NAVE 1 | 18 |  | NAVE 1 | 5.5 |  | NAVE 1 | 8 | 128.5 | 192 | 63.5 | 17 | 24 | 66.93% | 70.83%
[5 empty] | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 | 2 |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 | 17.5 |  | NAVE 2
[5 empty] | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL
Sitio 3 |  |  |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  | 0 | 192 | 192 | 0 | 24 | 0% | 0%
[5 empty] | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2
[5 empty] | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL
|  |  |  | 9:13 | Monte Pascoal |  |  | Monte Pascoal | 12:00
[7 empty] | 13:00 | MSC Pantera |  |  | MSC Pantera |  |  | MSC Pantera | 5:00
[13 empty] | 6:00 | Polar Argentina |  |  | Polar Argentina | 3:20
C1 |  |  |  |  | NAVE 1 | 15 |  | NAVE 1 | 12 |  | NAVE 1 | 24 |  | NAVE 1 | 5 |  | NAVE 1 | 3 |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  | 88 | 192 | 104 | 11 | 24 | 45.83% | 45.83%
[5 empty] | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 | 11 |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 | 18 |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2
[5 empty] | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL
|  |  |  | 10:23 | Jasper Arrow |  |  | Jasper Arrow | 5:00 | [9 empty] | 15:30 | Santa Alexandra |  |  | Santa Alexandra |  |  | Santa Alexandra | 10:30
[7 empty] | 6:00 | Zim Luanda |  |  | Zim Luanda |  |  | Zim Luanda | 4:00
[13 empty] | 5:00 | Callao Express |  |  | Callao Express |  |  | Callao Express | 14:30
C2 |  |  |  |  | NAVE 1 | 13.5 |  | NAVE 1 | 5 |  | NAVE 1 | 24 |  | NAVE 1 | 4 |  | NAVE 1 | 24 |  | NAVE 1 | 23 |  | NAVE 1 | 24 |  | NAVE 1 | 10.5 | 165 | 192 | 27 | 21 | 24 | 85.94% | 87.5%
[5 empty] | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 | 18 |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 | 19 |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2
[5 empty] | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL
|  | Mantención |  |  | Mantención |  |  | Mantención |  |  | Mantención | 20:00 | [12 empty] | 20:00 | Glovis Cougar
[10 empty] | 21:00 | G Poseidon |  |  | G Poseidon |  |  | G Poseidon | 16:30 |  |  |  | 12:30 | Morning Lena |  |  | Morning Lena | 19:00
[16 empty] | 17:30 | Morning Claire |  |  | Morning Claire |  |  | Morning Claire | 1:20
Sitio 4/5 |  |  |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 | 3 |  | NAVE 1 | 24 |  | NAVE 1 | 16.5 |  | NAVE 1 | 24 |  | NAVE 1 | 11.5 |  | NAVE 1 | 4 | 109.5 | 124 | 14.5 | 14 | 16 | 88.31% | 87.5%
[5 empty] | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 | 6.5 |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 | 1 |  | NAVE 2 | 19
[5 empty] | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL
43.5

## Sheet2
| Terminal | Sitio | Nave | Tamaño de nave | Movimientos | Nave programada | Nave reasignada | Nave nueva en planificación CON solicitud | Nave nueva SIN solicitud ex | Naves programadas plan | Naves atendidas | Fecha aparición en solicitud | Fecha de ingreso planificación | Inicio de atención planificado | Inicio atención real | Inicio atención propuesta | Término atención planificado | Término atención real | Término atención propuesta | Horas de atención planificado | Horas de atención real | Horas atención propuesta | Δ Horas atención real vs plan | Δ Horas atención real vs prop | Nave con inconsistencia de hora de salida | Inconsistencia hora salida | Horas ocupadas planificado | Horas ocupadas real | Horas ocupadas prop | Δ Horas ocupadas real vs plan | Δ Horas ocupadas real vs prop | Horas totales disponibles | Turnos ocupados planificado | Turnos ocupados real | Turnos ocupados prop | Δ Turnos ocupados real vs plan | Δ Turnos ocupados real vs prop | Turnos disponibles | Horas no ocupadas planificado | Horas no ocupadas real | Horas no ocupadas prop | Δ Horas no ocupadas real vs plan | Δ Horas no ocupadas real vs prop | % utilización planificado | % utilización real | % utilización prop | Δ % utilización real vs plan | Δ % utilización real vs prop | Naves con cambio de sitio | Naves no programadas | Naves reasignadas
Puerto de San Antonio | STI | Sitio 1 | Yantian | 350.7 | 1400 | X | [7 empty] | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 2024-12-09 16:00 | 2024-12-09 20:00 | 2024-12-09 16:00 | 40 | 44 | 40 | 4 | 4 |  | 1 | 100 | 165.5 | 152 | 65.5 | 13.5 | 192 | 13 | 21 | 19 | 8 | 2 | 24 | 92 | 26.5 | 40 | -65.5 | -13.5 | 52.08% | 86.2% | 79.17% | 34.11% | 7.031% | 0 | 2 | 0
|  |  | Cosco Pacific | 348.5 | 2000 | X | [7 empty] | 2024-12-09 17:00 | 2024-12-09 21:00 | 2024-12-09 17:00 | 2024-12-12 05:00 | 2024-12-11 23:59 | 2024-12-12 05:00 | 60 | 50.9833 | 60 | -9.0167 | -9.0167 | X
|  |  | Seaspan Beauty | 336.94 | 4300 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-12 06:00 | 2024-12-12 06:00 | 2024-12-12 12:00 | 2024-12-14 20:00 | 2024-12-14 10:30 | 2024-12-14 15:50 |  | 52.5 | 51.8333 | 52.5 | 0.66667
|  |  | Amsterdam Express | 294.03 | 1000 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-15 06:00 | 2024-12-14 14:00 | 2024-12-15 23:59 | 2024-12-15 23:59 | 2024-12-15 08:15 |  | 17.9833 | 18.25 | 17.9833 | -0.26667
|  |  | TOTAL SITIO | [6 empty] | 2 | 4 | [8 empty] | 100 | 165.4667 | 170.0833 | 65.4667 | -4.6167
|  | Sitio 2 | Xin Da Lian | 279.9 | 1300 | X** | [7 empty] | 2024-12-08 06:30 | 2024-12-08 06:30 | 2024-12-08 06:30 | 2024-12-09 14:00 | 2024-12-09 12:00 | 2024-12-09 14:00 | 31.5 | 29.5 | 31.5 | -2 | -2 |  | 0 | 61.5 | 146 | 128.5 | 84.5 | 17.5 | 192 | 8 | 19 | 17 | 11 | 2 | 24 | 130.5 | 46 | 63.5 | -84.5 | -17.5 | 32.03% | 76.04% | 66.93% | 44.01% | 9.115% | 0 | 3 | 0
|  |  | Maersk San Christobal | 299.92 | 2600 | X | [7 empty] | 2024-12-10 15:00 | 2024-12-10 13:00 | 2024-12-10 15:00 | 2024-12-11 21:00 | 2024-12-11 20:30 | 2024-12-11 21:00 | 30 | 31.5 | 30 | 1.5 | 1.5
|  |  | Copihue | 132.38 | 270 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-11 23:59 | 2024-12-11 21:30 | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 16:00 | 2024-12-12 14:00 | 2024-12-12 16:00 |  | 16.5 | 18 | 16.5 | -1.5
|  |  | Maersk Acadia | 200 | 950 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-12 21:00 | 2024-12-12 21:00 | 2024-12-13 06:00 | 2024-12-14 04:00 | 2024-12-14 06:00 | 2024-12-14 05:30 |  | 33 | 23.5 | 33 | 9.5 | X
|  |  | Cosco Shipping Seine | [5 empty] | X |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-14 20:00 | 2024-12-14 12:30 |  | 2024-12-15 23:59 | 2024-12-15 23:59 |  |  | 35.4833 |  | 35.4833
|  |  | TOTAL SITIO | [6 empty] | 2 | 5 | [8 empty] | 61.5 | 145.9833 | 103 | 84.4833 | 7.5
|  | Sitio 3 | Alpaca | 174.4 | 32000 |  | X | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-12 01:00 | 2024-12-12 23:59 |  | 2024-12-13 12:00 | 2024-12-14 11:30 |  |  | 35.5167 |  | 35.5167 | -35.5167 |  | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 35.5 | 0 | 192 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 | 192 | 156.5 | 192 | -35.5 | -35.5 | 0% | 18.49% | 0% | 18.49% | 18.49% | 0 | 0 | 1
|  |  | TOTAL SITIO | [6 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 35.5167 |  | 35.5167 | -35.5167
|  |  | TOTAL TERMINAL STI | [6 empty] | 4 | 10 | [8 empty] | 161.5 | 346.9667 | 273.0833 | 185.4667 | -32.6333 |  | 1 | 161.5 | 347 | 280.5 | 185.5 | 31 | 576 | 21 | 45 | 36 | 24 | 4 | 72 | 414.5 | 229 | 295.5 | -185.5 | -66.5 | 28.04% | 60.24% | 48.7% | 32.2% | 11.55% | 0 | 5 | 1
| DP World | C1 | Monte Pascoal | 272.02 | 1000 | X | [7 empty] | 2024-12-08 09:13 | 2024-12-08 09:13 | 2024-12-08 09:13 | 2024-12-09 12:00 | 2024-12-09 05:45 | 2024-12-09 12:00 | 26.7833 | 20.5333 | 26.7833 | -6.25 | -6.25 | X | 4 | 67 | 168 | 88 | 101 | 80 | 192 | 9 | 21 | 11 | 12 | 10 | 24 | 125 | 24 | 104 | -101 | -80 | 34.9% | 87.5% | 45.83% | 52.6% | 41.67% | 1 | 2 | 1
|  |  | Zim Luanda | 260.03 | 1000 | X* | [6 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-09 06:45 | 2024-12-09 06:45 | 2024-12-09 06:45 | 2024-12-11 04:00 | 2024-12-10 23:59 | 2024-12-11 04:00 | 45.25 | 41.2333 | 45.25 | -4.0167 | -4.0167 | X
|  |  | Polar Argentina | 230 | 750 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-11 07:00 | 2024-12-11 07:00 | 2024-12-11 06:00 | 2024-12-12 06:00 | 2024-12-12 02:30 | 2024-12-12 03:20 |  | 19.5 | 21.3333 | 19.5 | -1.8333 | X
|  |  | Cape Hellas | [5 empty] | X |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-12 11:00 | 2024-12-12 12:00 |  | 2024-12-13 23:00 | 2024-12-14 04:00 |  |  | 40 |  | 40 |  | X
|  |  | Rossana | 179.95 | 37000 |  | X | [5 empty] | 2024-12-11 | 2024-12-14 02:00 | 2024-12-14 06:35 |  | 2024-12-15 23:59 | 2024-12-15 23:59 |  |  | 41.4 |  | 41.4
|  |  | TOTAL SITIO | [6 empty] | 2 | 5 | [8 empty] | 72.0333 | 162.6667 | 93.3667 | 90.6333 | -12.1
|  | C2 | Jasper Arrow | 199.94 | 1709 | X** | [7 empty] | 2024-12-08 10:23 | 2024-12-08 10:23 | 2024-12-08 10:23 | 2024-12-09 05:00 | 2024-12-09 05:00 | 2024-12-09 05:00 | 18.6167 | 18.6167 | 18.6167 | 0 | 0 | X | 2 | 64.5 | 170.5 | 165 | 106 | 5.5 | 192 | 9 | 22 | 21 | 13 | 1 | 24 | 127.5 | 21.5 | 27 | -106 | -5.5 | 33.59% | 88.8% | 85.94% | 55.21% | 2.865% | 1 | 1 | 1
|  |  | MSC Pantera | 272.26 | 1750 | X* | [6 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-09 14:00 | 2024-12-09 14:00 | 2024-12-09 14:00 | 2024-12-11 04:00 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 04:00 | 38 | 42 | 38 | 4 | 4 | X
|  |  | Callao Express | 333.2 | 3500 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-11 06:00 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 05:00 | 2024-12-13 23:59 | 2024-12-14 02:00 | 2024-12-13 14:30 |  | 65 | 57.5 | 65 | 7.5
|  |  | Santa Alexandra | 199.98 | 10800 |  | X | [5 empty] | 2024-12-11 | 2024-12-13 23:59 | 2024-12-14 03:00 | 2024-12-13 15:30 | 2024-12-15 23:59 | 2024-12-15 23:59 | 2024-12-15 10:30 |  | 44.9833 | 43 | 44.9833 | 1.9833
|  |  | TOTAL SITIO | [6 empty] | 2 | 4 | [8 empty] | 56.6167 | 170.6 | 157.1167 | 113.9833 | 13.4833
|  | Sitio 4/5 | G Poseidon | 232.29 | 1800 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-10 21:00 | 2024-12-10 21:00 | 2024-12-10 21:00 | 2024-12-13 06:00 | 2024-12-12 06:00 | 2024-12-12 16:30 |  | 33 | 43.5 | 33 | -10.5 |  | 0 | 0 | 93.5 | 109.5 | 93.5 | -16 | 124 | 0 | 12 | 14 | 12 | -2 | 13 | 100 | 6.5 | 14.5 | -93.5 | -8 | 0% | 93.5% | 88.31% | 93.5% | 5.194% | 0 | 4 | 0
|  |  | Morning Claire | 199.99 | 2459 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-13 06:00 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-12 17:30 | 2024-12-14 06:00 | 2024-12-14 13:30 | 2024-12-14 01:20 |  | 28.5 | 31.8333 | 28.5 | -3.3333
|  |  | Morning Lena | 232.38 | 2000 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-14 21:00 | 2024-12-14 21:00 | 2024-12-14 12:30 | 2024-12-15 13:00 | 2024-12-15 13:00 | 2024-12-15 19:00 |  | 16 | 30.5 | 16 | -14.5
|  |  | Glovis Cougar | 199.1 | 1800 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-15 21:00 | 2024-12-15 21:00 | 2024-12-15 20:00 | 2024-12-15 23:59 | 2024-12-15 23:59 | 2024-12-15 23:59 |  | 2.9833 | 3.9833 | 2.9833 | -1
|  |  | TOTAL SITIO | [6 empty] | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 80.4833 | 109.8167 | 80.4833 | -29.3333
|  |  | TOTAL TERMINAL DP WORLD | [6 empty] | 4 | 13 | [8 empty] | 128.65 | 413.75 | 360.3 | 285.1 | -27.95 |  | 6 | 131.5 | 432 | 362.5 | 300.5 | 69.5 | 508 | 18 | 55 | 46 | 37 | 9 | 61 | 352.5 | 52 | 145.5 | -300.5 | -93.5 | 25.89% | 85.04% | 71.36% | 59.15% | 13.68% | 2 | 7 | 2
|  |  | TOTAL PUERTO DE SAN ANTONIO | [6 empty] | 8 | 23 | [8 empty] | 290.15 | 760.7167 | 633.3833 | 470.5667 | -60.5833 |  | 7 | 293 | 779 | 643 | 486 | 100.5 | 1084 | 39 | 100 | 82 | 61 | 13 | 133 | 767 | 281 | 441 | -486 | -160 | 27.03% | 71.86% | 59.32% | 44.83% | 12.55% | 2 | 12 | 3

## v2 final
Planificación Naviera
|  | Sábado |  |  | Domingo |  |  | Lunes |  |  | Martes |  |  | Miércoles |  |  | Jueves |  |  | Viernes |  |  | Sábado |  |  | Domingo
|  | 2025-12-07 |  |  | 2025-12-08 |  |  | 2025-12-09 |  |  | 2025-12-10 |  |  | 2025-12-11 |  |  | 2025-12-12 |  |  | 2025-12-13 |  |  | 2025-12-14 |  |  | 2025-12-15
| Inicio | NAVE | Termino | Inicio | NAVE | Termino | Inicio | NAVE | Termino | Inicio | NAVE | Termino | Inicio | NAVE | Termino | Inicio | NAVE | Termino | Inicio | NAVE | Termino | Inicio | NAVE | Termino | Inicio | NAVE | Termino | Horas ocupadas | Horas disponibles | Tiempo de no ocupación | Turnos ocupados | Turnos totales | % utilización (h) | % utilización (turnos)
|  | Yantian |  |  | Yantian |  |  | Yantian | 16:00
[7 empty] | 17:00 | Cosco Pacific |  |  | Cosco Pacific |  |  | Cosco Pacific |  |  | Cosco Pacific | 5:00
[16 empty] | 12:00 | Seaspan Beauty |  |  | Seaspan Beauty |  |  | Seaspan Beauty | 15:48
Sitio 1 |  |  |  |  | NAVE 1 | 24 |  | NAVE 1 | 16 |  | NAVE 1 | 24 |  | NAVE 1 | 24 |  | NAVE 1 | 5 |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  | 100 | 192 | 92 | 13 | 24 | 52.08% | 54.17%
[5 empty] | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 | 7 |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2
[5 empty] | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL
|  |  |  | 6:30 | Xin Da Lian |  |  | Xin Da Lian | 14:00 | [9 empty] | 6:00 | Maersk Acadia |  |  | Maersk Acadia | 5:30
[10 empty] | 15:00 | Maersk San Christobal |  |  | Maersk San Christobal | 21:00 | [6 empty] | 6:30 | Amsterdam Express |  |  | Amsterdam Express | 8:15
[13 empty] | 22:00 | Copihue |  |  | Copihue | 16:13
Sitio 2 |  |  |  |  | NAVE 1 | 17.5 |  | NAVE 1 | 14 |  | NAVE 1 | 9 |  | NAVE 1 | 21 |  | NAVE 1 | 16.2167 |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  | 79.7167 | 192 | 112.2833 | 10 | 24 | 41.52% | 41.67%
[5 empty] | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 | 2 |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2
[5 empty] | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL
Sitio 3 |  |  |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  | 0 | 192 | 192 | 0 | 24 | 0% | 0%
[5 empty] | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2
[5 empty] | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL
|  |  |  | 9:13 | Monte Pascoal |  |  | Monte Pascoal | 12:00
[7 empty] | 13:00 | MSC Pantera |  |  | MSC Pantera |  |  | MSC Pantera | 5:00
[13 empty] | 6:00 | Polar Argentina |  |  | Polar Argentina | 3:20
C1 |  |  |  |  | NAVE 1 | 15 |  | NAVE 1 | 12 |  | NAVE 1 | 24 |  | NAVE 1 | 5 |  | NAVE 1 | 3.3333 |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  | 88.3333 | 192 | 103.6667 | 12 | 24 | 46.01% | 50%
[5 empty] | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 | 11 |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 | 18 |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2
[5 empty] | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL
|  |  |  | 10:23 | Jasper Arrow |  |  | Jasper Arrow | 5:00
[7 empty] | 6:00 | Zim Luanda |  |  | Zim Luanda |  |  | Zim Luanda | 4:00
[13 empty] | 5:00 | Callao Express |  |  | Callao Express |  |  | Callao Express | 14:33
C2 |  |  |  |  | NAVE 1 | 13.5 |  | NAVE 1 | 5 |  | NAVE 1 | 24 |  | NAVE 1 | 4 |  | NAVE 1 | 24 |  | NAVE 1 | 14.55 |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  | 122.05 | 192 | 69.95 | 16 | 24 | 63.57% | 66.67%
[5 empty] | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 | 18 |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 | 19 |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2
[5 empty] | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL
|  | Mantención |  |  | Mantención |  |  | Mantención |  |  | Mantención | 20:00 | [9 empty] | 5:18 | Glovis Cougar | 14:15
[10 empty] | 21:00 | G Poseidon |  |  | G Poseidon |  |  | G Poseidon | 19:31 |  |  |  | 15:15 | Morning Lena |  |  | Morning Lena | 21:44
[16 empty] | 20:30 | Morning Claire |  |  | Morning Claire |  |  | Morning Claire | 4:18
Sitio 4/5 |  |  |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 | 3 |  | NAVE 1 | 24 |  | NAVE 1 | 19.5166 |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  |  | NAVE 1 |  | 46.5166 | 124 | 77.4834 | 6 | 16 | 37.51% | 37.5%
[5 empty] | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2 |  |  | NAVE 2
[5 empty] | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL
2024-12-15 08:15
Formulas:
Inicio = DATE(2024,12,14) + TIME(6,30,0) + ('[1]Datos semana 2'!$P10/24)

## Comp v2
| Terminal | Sitio | Nave | Tamaño de nave | Movimientos | Nave programada | Nave reasignada | Nave nueva en planificación CON solicitud | Nave nueva SIN solicitud ex | Naves programadas plan | Naves atendidas | Fecha aparición en solicitud | Fecha de ingreso planificación | Inicio de atención planificado | Inicio atención real | Inicio atención propuesta | Término atención planificado | Término atención real | Término atención propuesta | Horas de atención planificado | Horas de atención real | Horas atención propuesta | Δ Horas atención real vs plan | Δ Horas atención real vs prop | Nave con inconsistencia de hora de salida | Inconsistencia hora salida | Horas ocupadas planificado | Horas ocupadas real | Horas ocupadas prop | Δ Horas ocupadas real vs plan | Δ Horas ocupadas real vs prop | Horas totales disponibles | Turnos ocupados planificado | Turnos ocupados real | Turnos ocupados prop | Δ Turnos ocupados real vs plan | Δ Turnos ocupados real vs prop | Turnos disponibles | Horas no ocupadas planificado | Horas no ocupadas real | Horas no ocupadas prop | Δ Horas no ocupadas real vs plan | Δ Horas no ocupadas real vs prop | % utilización planificado | % utilización real | % utilización prop | Δ % utilización real vs plan | Δ % utilización real vs prop | Naves con cambio de sitio | Naves no programadas | Naves reasignadas
Puerto de San Antonio | STI | Sitio 1 | Yantian | 350.7 | 1400 | X | [7 empty] | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 2024-12-09 16:00 | 2024-12-09 20:00 | 2024-12-09 16:00 | 40 | 44 | 40 | 4 | 4 |  | 1 | 100 | 165.4667 | 177.55 | 65.4667 | -12.0833 | 192 | 13 | 21 | 23 | 8 | -2 | 24 | 92 | 26.5333 | 14.45 | -65.4667 | 12.0833 | 52.08% | 86.18% | 92.47% | 34.1% | -6.293% | 0 | 2 | 0
|  |  | Cosco Pacific | 348.5 | 2000 | X | [7 empty] | 2024-12-09 17:00 | 2024-12-09 21:00 | 2024-12-09 17:00 | 2024-12-12 05:00 | 2024-12-11 23:59 | 2024-12-12 05:00 | 60 | 50.9833 | 60 | -9.0167 | -9.0167 | X
|  |  | Seaspan Beauty | 336.94 | 4300 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-12 06:00 | 2024-12-12 06:00 | 2024-12-12 12:00 | 2024-12-14 20:00 | 2024-12-14 10:30 | 2024-12-14 15:48 |  | 52.5 | 51.8 | 52.5 | 0.7
|  |  | Amsterdam Express | 294.03 | 1000 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-15 06:00 | 2024-12-14 06:30 | 2024-12-15 23:59 | 2024-12-15 23:59 | 2024-12-15 08:15 |  | 17.9833 | 25.75 | 17.9833 | -7.7667
|  |  | TOTAL SITIO | [6 empty] | 2 | 4 | [8 empty] | 100 | 165.4667 | 177.55 | 65.4667 | -12.0833
|  | Sitio 2 | Xin Da Lian | 279.9 | 1300 | X** | [7 empty] | 2024-12-08 06:30 | 2024-12-08 06:30 | 2024-12-08 06:30 | 2024-12-09 14:00 | 2024-12-09 12:00 | 2024-12-09 14:00 | 31.5 | 29.5 | 31.5 | -2 | -2 |  | 0 | 61.5 | 145.9833 | 103.2167 | 84.4833 | 42.7667 | 192 | 8 | 19 | 13 | 11 | 6 | 24 | 130.5 | 46.0167 | 88.7833 | -84.4833 | -42.7667 | 32.03% | 76.03% | 53.76% | 44% | 22.27% | 0 | 3 | 0
|  |  | Maersk San Christobal | 299.92 | 2600 | X | [7 empty] | 2024-12-10 15:00 | 2024-12-10 13:00 | 2024-12-10 15:00 | 2024-12-11 21:00 | 2024-12-11 20:30 | 2024-12-11 21:00 | 30 | 31.5 | 30 | 1.5 | 1.5
|  |  | Copihue | 132.38 | 270 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-11 23:59 | 2024-12-11 21:30 | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 16:00 | 2024-12-12 14:00 | 2024-12-12 16:13 |  | 16.5 | 18.2167 | 16.5 | -1.7167
|  |  | Maersk Acadia | 200 | 950 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-12 21:00 | 2024-12-12 21:00 | 2024-12-13 06:00 | 2024-12-14 04:00 | 2024-12-14 06:00 | 2024-12-14 05:30 |  | 33 | 23.5 | 33 | 9.5 | X
|  |  | Cosco Shipping Seine | [5 empty] | X |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-14 20:00 | 2024-12-14 12:30 |  | 2024-12-15 23:59 | 2024-12-15 23:59 |  |  | 35.4833 |  | 35.4833
|  |  | TOTAL SITIO | [6 empty] | 2 | 5 | [8 empty] | 61.5 | 145.9833 | 103.2167 | 84.4833 | 7.2833
|  | Sitio 3 | Alpaca | 174.4 | 32000 |  | X | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-12 01:00 | 2024-12-12 23:59 |  | 2024-12-13 12:00 | 2024-12-14 11:30 |  |  | 35.5167 |  | 35.5167 | -35.5167 |  | 0 | 0 | 35.5167 | 0 | 35.5167 | 0 | 192 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 | 192 | 156.4833 | 192 | -35.5167 | -35.5167 | 0% | 18.5% | 0% | 18.5% | 18.5% | 0 | 0 | 1
|  |  | TOTAL SITIO | [6 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 35.5167 |  | 35.5167 | -35.5167
|  |  | TOTAL TERMINAL STI | [6 empty] | 4 | 10 | [8 empty] | 161.5 | 346.9667 | 280.7667 | 185.4667 | -40.3167 |  | 1 | 161.5 | 346.9667 | 280.7667 | 185.4667 | 30.6833 | 576 | 21 | 45 | 36 | 24 | 4 | 72 | 414.5 | 229.0333 | 295.2333 | -185.4667 | -66.2 | 28.04% | 60.24% | 48.74% | 32.2% | 11.49% | 0 | 5 | 1
| DP World | C1 | Monte Pascoal | 272.02 | 1000 | X | [7 empty] | 2024-12-08 09:13 | 2024-12-08 09:13 | 2024-12-08 09:13 | 2024-12-09 12:00 | 2024-12-09 05:45 | 2024-12-09 12:00 | 26.7833 | 20.5333 | 26.7833 | -6.25 | -6.25 | X | 4 | 72.0333 | 162.6667 | 93.3667 | 90.6333 | 69.3 | 192 | 10 | 21 | 12 | 11 | 9 | 24 | 119.9667 | 29.3333 | 98.6333 | -90.6333 | -69.3 | 37.52% | 84.72% | 48.63% | 47.2% | 36.09% | 1 | 2 | 1
|  |  | Zim Luanda | 260.03 | 1000 | X* | [6 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-09 06:45 | 2024-12-09 06:45 | 2024-12-09 06:45 | 2024-12-11 04:00 | 2024-12-10 23:59 | 2024-12-11 04:00 | 45.25 | 41.2333 | 45.25 | -4.0167 | -4.0167 | X
|  |  | Polar Argentina | 230 | 750 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-11 07:00 | 2024-12-11 07:00 | 2024-12-11 06:00 | 2024-12-12 06:00 | 2024-12-12 02:30 | 2024-12-12 03:20 |  | 19.5 | 21.3333 | 19.5 | -1.8333 | X
|  |  | Cape Hellas | [5 empty] | X |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-12 11:00 | 2024-12-12 12:00 |  | 2024-12-13 23:00 | 2024-12-14 04:00 |  |  | 40 |  | 40 |  | X
|  |  | Rossana | 179.95 | 37000 |  | X | [5 empty] | 2024-12-11 | 2024-12-14 02:00 | 2024-12-14 06:35 |  | 2024-12-15 23:59 | 2024-12-15 23:59 |  |  | 41.4 |  | 41.4
|  |  | TOTAL SITIO | [6 empty] | 2 | 5 | [8 empty] | 72.0333 | 162.6667 | 93.3667 | 90.6333 | -12.1
|  | C2 | Jasper Arrow | 199.94 | 1709 | X** | [7 empty] | 2024-12-08 10:23 | 2024-12-08 10:23 | 2024-12-08 10:23 | 2024-12-09 05:00 | 2024-12-09 05:00 | 2024-12-09 05:00 | 18.6167 | 18.6167 | 18.6167 | 0 | 0 | X | 2 | 56.6167 | 170.6 | 114.1667 | 113.9833 | 56.4333 | 192 | 8 | 22 | 15 | 14 | 7 | 24 | 135.3833 | 21.4 | 77.8333 | -113.9833 | -56.4333 | 29.49% | 88.85% | 59.46% | 59.37% | 29.39% | 1 | 1 | 1
|  |  | MSC Pantera | 272.26 | 1750 | X* | [6 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-09 14:00 | 2024-12-09 14:00 | 2024-12-09 14:00 | 2024-12-11 04:00 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 04:00 | 38 | 42 | 38 | 4 | 4 | X
|  |  | Callao Express | 333.2 | 3500 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-11 06:00 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 05:00 | 2024-12-13 23:59 | 2024-12-14 02:00 | 2024-12-13 14:33 |  | 65 | 57.55 | 65 | 7.45
|  |  | Santa Alexandra | 199.98 | 10800 |  | X | [5 empty] | 2024-12-11 | 2024-12-13 23:59 | 2024-12-14 03:00 |  | 2024-12-15 23:59 | 2024-12-15 23:59 |  |  | 44.9833 |  | 44.9833 | 44.9833
|  |  | TOTAL SITIO | [6 empty] | 2 | 4 | [8 empty] | 56.6167 | 170.6 | 114.1667 | 113.9833 | 56.4333
|  | Sitio 4/5 | G Poseidon | 232.29 | 1800 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-10 21:00 | 2024-12-10 21:00 | 2024-12-10 21:00 | 2024-12-13 06:00 | 2024-12-12 06:00 | 2024-12-12 19:31 |  | 33 | 46.5167 | 33 | -13.5167 |  | 0 | 0 | 80.4833 | 117.75 | 80.4833 | -37.2667 | 124 | 0 | 11 | 15 | 11 | -4 | 15.5 | 124 | 43.5167 | 6.25 | -80.4833 | 37.2667 | 0% | 64.91% | 94.96% | 64.91% | -30.05% | 0 | 4 | 0
|  |  | Morning Claire | 199.99 | 2459 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-13 06:00 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-12 20:30 | 2024-12-14 06:00 | 2024-12-14 13:30 | 2024-12-14 04:18 |  | 28.5 | 31.8 | 28.5 | -3.3
|  |  | Morning Lena | 232.38 | 2000 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-14 21:00 | 2024-12-14 21:00 | 2024-12-14 15:15 | 2024-12-15 13:00 | 2024-12-15 13:00 | 2024-12-15 21:44 |  | 16 | 30.4833 | 16 | -14.4833
|  |  | Glovis Cougar | 199.1 | 1800 |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-15 21:00 | 2024-12-15 21:00 | 2024-12-14 05:18 | 2024-12-15 23:59 | 2024-12-15 23:59 | 2024-12-14 14:15 |  | 2.9833 | 8.95 | 2.9833 | -5.9667
|  |  | TOTAL SITIO | [6 empty] | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 80.4833 | 117.75 | 80.4833 | -37.2667
|  |  | TOTAL TERMINAL DP WORLD | [6 empty] | 4 | 13 | [8 empty] | 128.65 | 413.75 | 325.2833 | 285.1 | 7.0667 |  | 6 | 128.65 | 413.75 | 325.2833 | 285.1 | 88.4667 | 508 | 18 | 54 | 42 | 36 | 12 | 63.5 | 379.35 | 94.25 | 182.7167 | -285.1 | -88.4667 | 25.32% | 81.45% | 64.03% | 56.12% | 17.41% | 2 | 7 | 2
|  |  | TOTAL PUERTO DE SAN ANTONIO | [6 empty] | 8 | 23 | [8 empty] | 290.15 | 760.7167 | 606.05 | 470.5667 | -33.25 |  | 7 | 290.15 | 760.7167 | 606.05 | 470.5667 | 119.15 | 1084 | 39 | 99 | 78 | 60 | 16 | 135.5 | 793.85 | 323.2833 | 477.95 | -470.5667 | -154.6667 | 26.77% | 70.18% | 55.91% | 43.41% | 14.27% | 2 | 12 | 3
0.55909